Приложение 4

к приказу МОУ

«Сторожевская СОШ»

**№ ОД-126**

от «16 апреля» 2020 г.

**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» в МОУ «Сторожевская СОШ» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма  сопровождения |
| 1. | Презентация проекта и концепция Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Газета «Звезда», Интернет - ресурсы, Социальные сети | май-июль | Подготовленные материалы | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 2. | Создание специализированного раздела сайта | Газета «Звезда», Интернет - ресурсы, Социальные сети | май-июнь | Подготовленные материалы | Новости, анонсы |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Социальные сети, Интернет - ресурсы | Апрель - ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах | Новости, фоторепортажи |
| 4 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с бренбуком | Социальные сети, Интернет - ресурсы | Июнь-август | Информация о статусе ремонтных работ и иных работ | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 5 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Социальные сети, Интернет – ресурсы, СМИ | Август - сентябрь | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций, местах с массовым пребыванием жителей объявлений о старте набора детей для занятий в Центре | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 6 | Торжественное открытие Центра | Социальные сети, Интернет – ресурсы, СМИ | 01 сентября | Торжественное открытие Центра с участием представителей администрации МР «Корткеросский».  Делаются фотографии для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 7 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Социальные сети, Интернет – ресурсы, СМИ | Ноябрь-декабрь | Выезд представителей СМИ в ОО, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и проведенного опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |