Приложение 5

к приказу МОУ

«Сторожевская СОШ»

 **№ ОД-126**

от «16 апреля» 2020 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятия* | *Результат* | *Сроки* | *Ответственный за реализацию* |
| 1 | Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе «Сторожевская СОШ»в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре;-программы развития Центра | Разработка и утверждение локального нормативного акта МОУ «Сторожевская СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений)  | Апрель-май 2020 года | Директор Попова С.М.  |
| 2 | Заключение Соглашений между Учредителем и МОУ «Сторожевская СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ»  | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)  | Апрель-май 2020 года | Директор Попова С.М. |
| 3 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ»  | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МОУ «Сторожевская СОШ», баннера «*ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей*» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн реклама).3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.  | Май 2020 | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МОУ «Сторожевская СОШ» – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ»;2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МОУ «Сторожевская СОШ» – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров  | Апрель-июнь 2020 года | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 5 | Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)  | 1. Организация и проведение мастер -классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства  | Сентябрь-декабрь 2020 | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ»  | 1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.  | Май-август 2020 года | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И.,заместитель по АХР Игушева Л.Н. |
| 7 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)  | Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ «Сторожевская СОШ», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн-проектом)  | Июнь-25 августа 2020 | Директор Попова С.М.,заместитель по АХР Игушева Л.Н. |
| 8 | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».  | Июнь-август 2020 года | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 9 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОУ «Сторожевская СОШ» | Июнь-август 2020года | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 10 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОУ «Сторожевская СОШ»;2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОУ «Сторожевская СОШ» | Август 2020года | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Сентябрь 2020года | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 12 | Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)  | Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)  | Май-июнь 2020 года | Директор Попова С.М.,гл. бухгалтер Скобель Т.И. |
| 13 | Утверждение штатного расписания МОУ «Сторожевская СОШ»с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)  | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МОУ «Сторожевская СОШ» штатного расписания с 01 сентября 2020 года  | Август-сентябрь 2020 | Директор Попова С.М.,гл. бухгалтер Скобель Т.И. |
| 14 | Корректировка муниципального задания для МОУ «Сторожевская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей  | Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.  | Сентябрь 2020  | Директор Попова С.М.,гл. бухгалтер Скобель Т.И. |
| 15 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий  | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Сентябрь 2020 года | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 16 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ «Сторожевская СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | 1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОУ «СторожевскаяСОШ» | Сентябрь 2020 | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 17 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)  | С сентября 2020 и последующий учебный 2021 год | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И.,заместитель директора по ВР Попова Т.М. |
| 18 | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей  | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторржевская СОШ»  | Сентябрь 2020 – 2021 год | Директор Попова С.М.,руководитель Центра – Карманова Т.И. |