Приложение 5

к приказу МОУ

«Сторожевская СОШ»

**№ ОД-126**

от «16 апреля» 2020 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятия* | *Результат* | *Сроки* | *Ответственный за реализацию* |
| 1 | Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе «Сторожевская СОШ»в том числе утверждающего:  - Положение о деятельности Центра;  - руководителя Центра;  - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;  - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование»;  - план мероприятий по созданию и функционированию Центра;  - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре;  -программы развития Центра | Разработка и утверждение локального нормативного акта МОУ «Сторожевская СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений) | Апрель-май 2020 года | Директор  Попова С.М. |
| 2 | Заключение Соглашений между Учредителем и МОУ «Сторожевская СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ» | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы  для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов) | Апрель-май 2020 года | Директор  Попова С.М. |
| 3 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ» | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания  Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).  2. Размещение на официальном сайте МОУ «Сторожевская СОШ», баннера «*ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей*» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн реклама).  3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | Май 2020 | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура  и «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:  1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе  (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;  3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МОУ «Сторожевская СОШ» – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ»;  2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МОУ «Сторожевская СОШ» – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для  направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.  3. Формирование отчета  о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров | Апрель-июнь 2020 года | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 5 | Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование») | 1. Организация и проведение мастер -классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам  дистанционного образования.  2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства | Сентябрь-декабрь 2020 | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ» | 1. Подготовка технического задания.  2. Проведение закупочных процедур.  3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май-август 2020 года | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И.,  заместитель по АХР Игушева Л.Н. |
| 7 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ  в помещениях МОУ «Сторожевская СОШ», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн-проектом) | Июнь-25 августа 2020 | Директор  Попова С.М.,  заместитель по АХР Игушева Л.Н. |
| 8 | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Июнь-август 2020 года | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 9 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста».  2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОУ «Сторожевская СОШ» | Июнь-август 2020года | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 10 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОУ «Сторожевская СОШ»;  2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОУ «Сторожевская СОШ» | Август 2020года | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ» | Формирование приказов  о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020года | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 12 | Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Май-июнь 2020 года | Директор  Попова С.М.,  гл. бухгалтер Скобель Т.И. |
| 13 | Утверждение штатного расписания МОУ «Сторожевская СОШ»с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МОУ «Сторожевская СОШ» штатного расписания с 01 сентября 2020 года | Август-сентябрь 2020 | Директор  Попова С.М.,  гл. бухгалтер Скобель Т.И. |
| 14 | Корректировка муниципального задания для МОУ «Сторожевская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на  реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | Сентябрь 2020 | Директор  Попова С.М.,  гл. бухгалтер Скобель Т.И. |
| 15 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.  2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий  по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 года | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 16 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ «Сторожевская СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  2. Опубликование актуальной информации  на официальном сайте МОУ «СторожевскаяСОШ» | Сентябрь 2020 | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |
| 17 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам) | С сентября 2020 и последующий учебный 2021 год | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И.,  заместитель директора по ВР Попова Т.М. |
| 18 | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.  2.Обеспечение достижения индикативных показателей  результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторржевская СОШ» | Сентябрь 2020 – 2021 год | Директор  Попова С.М.,  руководитель Центра – Карманова Т.И. |